[image: image1.jpg]REGIONE DEL VENETO

ULSS 1

DOLOMITI




[image: image2.png]Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU





REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
CONTRATTO DI APPALTO
STIPULATO NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA FIRMATA DIGITALMENTE
(art. 32 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016)
Per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI AGORDO (BL) in attuazione del PNRR (M6C1 - Inv.1.1)”.
CIG 9471823B99 – CUP B74E22000050003
L'anno 2023 (duemilaventitre) addì 9 (nove) del mese di gennaio, da una parte:
Ing. Stefano Lazzari, nato a Belluno il 17/01/1961, domiciliato per la sua carica presso l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti con sede in Belluno – Via Feltre, n. 57, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali dell'Azienda stessa e delegato alla sottoscrizione giusta deliberazione n. 1349 del 25/11/2022, partita I.V.A. n. 00300650256, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Stazione Appaltante”;
e dall’altra parte:
Sig. ……………….., ………………., il quale interviene nel presente Atto in qualità di Legale Rappresentante e Presidente del CDA della Ditta Radar S.r.L., codice fiscale e partita I.V.A. n. 03369430289, con sede legale in Noventa Padovana (PD) – Via della Navigazione Interna, n. 113, iscritta presso la Camera di Commercio di Padova – Registro delle Imprese al n. 03369430289 ed al REA n. PD-305766, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”.
I suddetti Signori, stipulano questo Atto, ai fini del quale:
PREMETTONO
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1268 del 04/11/2022, l’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti ha approvato il progetto esecutivo dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI AGORDO (BL) in attuazione del PNRR (M6C1 - Inv.1.1)” redatto dall’ing. Mauro Gallinaro della Società Pool Engineering S.r.L. di Mareno di Piave (TV) – Via San Pio X n. 6, per un importo complessivo dell’appalto pari a € 1.507.611,71 (diconsi euro unmilionecinquecentosettemilaseicentoundici virgola settantuno) comprensivi di € 79.837,23 (diconsi euro settantanovemilaottocentotrentasette virgola ventitre) per oneri della sicurezza (IVA esclusa);
- che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 1268 del 04/11/2022, la “Stazione Appaltante” ha indetto gara d’appalto secondo le modalità indicate nella Deliberazione stessa;
- che, a seguito di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, all’“Appaltatore” i lavori di cui trattasi, con il ribasso del 8,14% sull’importo posto a base di gara e, quindi, per l’importo di € 1.311.553,64 (diconsi euro unmilionetrecentoundicimilacinquecentocinquantatre virgola sessantaquattro), oltre agli oneri della sicurezza, pari a € 79.837,23 (diconsi euro settantanovemilaottocentotrentasette virgola ventitre), giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1364 del 02/12/2022;
- che all’atto dell’offerta l’“Appaltatore” ha dichiarato di voler procedere al subappalto di parte del contratto a terzi nei limiti di legge consentiti;
- che l’impresa è iscritta alla White List della Prefettura di Padova.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
(Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.
ARTICOLO 2
(Oggetto dell’appalto)
1. La “Stazione Appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo ai “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA COMUNITA’ DI AGORDO (BL) in attuazione del PNRR (M6C1 - Inv.1.1)” sulla base del progetto esecutivo “validato” dalla “Stazione Appaltante”.
Il presente progetto riguarda la riqualificazione del primo piano dell’ala ovest del Corpo C del Complesso Ospedaliero di Agordo, attualmente in disuso, oltre al miglioramento sismico del Corpo che prevede lavorazioni puntuali a tutti i piani.
Il progetto prevede un intervento di ristrutturazione su una superficie totale di circa 507 mq così suddivisa:

· Connettivo e sale d’attesa 173.7 mq;

· Servizi diagnostici e specialistici per il monitoraggio della cronicità 83.7 mq;

· Assistenza domiciliare, sociale, UCA, ADI e COADI 96 mq;

· Sportelli ed uffici amministrativi 63.5 mq;

· Funzioni di supporto 90 mq.
ARTICOLO 3
(Corrispettivo dell’Appalto)
1. L’importo dei lavori assunti dall’impresa è stabilito in complessivi € 1.391.390,87 (diconsi euro unmilionetrecentonovantunomilatrecentonovanta virgola ottantasette), di cui € 1.311.553,64 (diconsi euro unmilionetrecentoundicimilacinquecentocinquantatre virgola sessantaquattro) per lavori al netto del ribasso offerto del 8,14% ed € 79.837,23 (diconsi euro settantanovemilaottocentotrentasette virgola ventitre) per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.

2. L’Appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall’“Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e ai documenti facenti parte integrante del progetto posto a base di gara che l’“Appaltatore” dichiara di conoscere.

3. La “Stazione Appaltante”,come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata sul bilancio per l’esercizio 2022: budget 31600 – commessa n. 316 – Conto AAA540b e budget 31700 – commessa n. 317 – Conto AAA540b.

Avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con gli estremi dell’impegno di spesa.
4. La “Stazione Appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’“Appaltatore” è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei Lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto.
5. Trattandosi di contratto con corrispettivo interamente “a corpo”, stipulato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd), dell’art. 59, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale a corpo.
6. Sarà effettuato un pagamento in acconto, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e dell’incidenza della manodopera e al netto della ritenuta, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad € 300.000,00 (diconsi euro trecentomila//00).
7. La rata di saldo, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, è corrisposta entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione del certificato di collaudo, previa presentazione di corrispondente garanzia fidejussoria.
8. L’emissione degli stati di avanzamento è subordinata alle disponibilità da parte dell’“Appaltatore” ad effettuare con regolarità le misure e le verifiche contabili in contraddittorio con la Direzione dei Lavori. Eventuali ritardi nella emissione dei mandati di pagamento dovuti alla intempestiva presentazione da parte dell’“Appaltatore” di quanto richiesto nel Capitolato Speciale d’Appalto, alla mancata verifica in contraddittorio dei lavori per fatto dell’appaltatore e al ritardo nella presentazione delle fatture, non possono dare luogo a richieste di interessi per ritardati pagamenti.
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano comunque applicazione le disposizioni dell’ex art. 144 del D.P.R. N. 207/2010.
9. La “Stazione Appaltante” invia gli avvisi di emissione dei titoli di spesa alla sede legale dell’“Appaltatore” in Via della Navigazione Interna n. 113 – 35027 Noventa Padovana (PD).
10. La “Stazione Appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa ovvero UNICREDIT Banca – sede di Belluno.
11. L’“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi al Responsabile dell’U.O.C. Contabilità e Bilancio dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni previste dall’art.106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n.52.
ART. 4
(Tracciabilità dei flussi finanziari e risoluzione del contratto)
1. L’“Appaltatore” si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l’“Appaltatore” esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..
A tal fine si dà atto che gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati sono:
……………..;
e che le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono depositate agli atti del procedimento.
In caso di “Appaltatore” costituito in forma di associazione temporanea d’imprese la risoluzione opera anche nel caso in cui l’inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
L’“Appaltatore” si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’“Appaltatore” si obbliga inoltre a fornire i documenti per le verifiche di cui all’art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010.
L’“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Stazione Appaltante” e alla Prefettura dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 5
(Variazione dell’importo contrattuale)
1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile. Non è pertanto prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 6
(Obblighi dell’“Appaltatore”)
1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni, patti e modalità previsti dai seguenti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo:
DOCUMENTI GENERALI

01
Elenco elaborati

02
Documentazione fotografica dello stato di fatto

03
Relazione illustrativa generale

04
Relazione Vincoli ed Interferenze

05
Relazione tecnica delle opere edili e di abbattimento delle barriere architettoniche

06
Relazione geologica

07
Relazione geotecnica

08
Relazione di calcolo delle strutture

09
Relazione tecnica specialistica e di calcolo degli Impianti Elettrici e Speciali

10
Relazione tecnica specialistica e di calcolo degli Impianti Meccanici

11
Relazione tecnica specialistica requisiti acustici di cui alla Legge 447/1997 e D.P.C.M. 512/1997

12
Relazione tecnica di verifica delle corrispondenze strutturali ai requisiti di accreditamento L.R. 22/2002 s.m.i e del D.M.77/2022

13
Relazione sui Criteri Ambientali Minimi

14
Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale delle opere Edili

15
Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale degli Impianti Elettrici e Speciali

16
Capitolato speciale d'appalto descrittivo e prestazionale degli Impianti Meccanici

17
Elenco prezzi unitari ‐ opere Edili

18
Elenco prezzi unitari ‐ Impianti Elettrici e Speciali

19
Elenco prezzi unitari ‐ Impianti Meccanici

20
Analisi Nuovi Prezzi ‐ opere Edili

21
Analisi Nuovi Prezzi ‐ Impianti Elettrici e Speciali

22
Analisi Nuovi Prezzi ‐ Impianti Meccanici

23
Computo metrico estimativo ‐ opere Edili

24
Computo metrico estimativo ‐ Impianti Elettrici e Speciali

25
Computo metrico estimativo ‐ Impianti Meccanici

26
Quadro Economico

27
Relazione di Prevenzione incendi

28
Relazione tecnico‐illustrativa delle strutture

29
Relazione illustrativa dei materiali strutturali

30
Piano Sicurezza e Coordinamento con stima dei costi di sicurezza

31
Cronoprogramma

32
Fascicolo dell'opera

33
Piano di gestione dei rifiuti di cantiere

34
Piano Ambientale di cantierizzazione

35
Piano di manutenzione

36
Relazione sul rispetto dei criteri DNSH

37
Capitolato speciale d'appalto Amministrativo

38
Schema di contratto

39
Quadro di Incidenza della Manodopera
INQUADRAMENTO TERRITORIALE

01
Inquadramento urbanistico, Carta Tecnica Regionale, Estratto di mappa, ortofoto

ARCHITETTONICO

01
Stato di Fatto: Pianta e sezioni

02
Progetto: Pianta quotata e sezioni

03
Progetto: Pianta dei flussi e delle funzioni

04
Progetto: Piante tipologiche dei pavimenti e dei controsoffitti

05
Progetto: Piante tipologiche dei rivestimenti a parete e delle partizioni interne con abaco

06
Progetto: Piante tipologiche dei serramenti esterni ed interni con abaco

07
Progetto: Planimetria dimostrazione Superamento Barriere Architettoniche e bagno tipo

08
Progetto: Dettagli tipologici

09
Comparativa: Pianta e Sezioni
STRUTTURE

01
Progetto: Pianta piani terra e primo. Strutture fondazione, primo solaio ed elevazioni primo e secondo spiccato

02
Progetto: Pianta piani secondo, terzo e quarto. Strutture secondo,terzo e quarto solaio ed elevazioni terzo, quarto e quinto spiccato

03
Progetto: Pianta piano sottotetto. Strutture di copertura e particolari costruttivi

04
Progetto: Prospetto/sezione e particolari costruttivi

05
Progetto: Sviluppo armatura setti e travi di fondazione e particolari costruttivi
IMPIANTI MECCANICI

01
Planimetria impianto idronico

02
Planimetria impianto idricosanitario

03
Planimetria impianto scarichi acque nere e gialle

04
Planimetria impianto gas medicali
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

01
Schemi unifilari quadri elettrici

02
Planimetria impianto illuminazione

03
Planimetria impianto forza motrice

04
Planimetria impianti elettrici e speciali
PREVENZIONI INCENDI

01
Prevenzione Incendi: planimetria VVF
· Migliorie contenute nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall’“Appaltatore” e che verranno ritenute eseguibili dal Direttore dei Lavori e dal RUP.
2. Le Parti dichiarano di aver preso visione per integrale accettazione i documenti e gli elaborati elencati al precedente punto 1, che restano depositati agli atti della “Stazione Appaltante” e qui si richiamano quali parti integranti del presente contratto.
3. Si dà atto che l’impresa aggiudicataria ha predisposto il piano operativo di sicurezza allegato al presente Atto, ovvero che si riserva di presentarlo prima della consegna dei lavori.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di interesse regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto, per quanto vigente, nonché del D.P.R. n. 207/2010 per quanto vigente e del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Le parti si impegnano altresì a rispettare e far rispettare i contenuti dispositivi:
· del PROTOCOLLO DI LEGALITA’ AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE sottoscritto dalle Prefetture, Regione, Province, Comuni del Veneto a Venezia il 17/09/2019, già recepite nei documenti di gara (il PROTOCOLLO DI LEGALITA’, scaduto in data 16/09/2022, si intende comprensivo delle clausole da applicare in via transitoria di cui all’elenco allegato alla nota della Regione Veneto del 14/10/2022 prot. n. 479297, ed è scaricabile dal sito WEB della Stazione Appaltante);

· dell’INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI BELLUNO E L’AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI di cui alle clausole contrattuali in calce al presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto.
ARTICOLO 7
(Termine di esecuzione e penali)
1. L’“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro 600 (seicento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori ovvero da proroghe concesse sulla base delle norme vigenti, sarà applicata una penale e comunque per fatto riconducibile a responsabilità dell’appaltatore.
3. L’importo complessivo della penale è determinato moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale.
ARTICOLO 8
(Risoluzione e recesso)
1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Gravi e ripetute violazioni del Piano di Sicurezza da parte dell’“Appaltatore” o dei Subappaltatori, previa formale messa in mora dell’“Appaltatore”, costituiscono giusta e sufficiente causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 9
(Foro competente o Clausola arbitrale)
1. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’“Appaltatore” e a “Stazione Appaltante” durante l’esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario, di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, il Foro competente è quello di Belluno.
ARTICOLO 10
(Cauzione definitiva)
1. L’ “Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva dell’importo di € 55.655,64 (diconsi euro cinquantacinquemilaseicentocinquantacinque virgola sessantaquattro), a mezzo di polizza fideiussoria n. ….. rilasciata in data ….. dalla Società ……………, pari al 10,00% dell’importo del presente contratto, ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione Appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione Appaltante” debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 11
(Polizza assicurativa)
1. L’“Appaltatore” ha prodotto, ai sensi dell’art 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 copia della polizza di assicurazione n. ………………. stipulata con la Società …………………, dell’importo di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, dell’importo di € 1.391.390,87 per le opere oggetto del contatto, dell’importo di € 500.000,00 per le opere preesistenti e dell’importo di € 100.000,00 per demolizioni e sgomberi.
ARTICOLO 12
(Divieto di cessione del contratto)
1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione.
ARTICOLO 13
(Subappalto)
1. La “Stazione Appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, e in particolare dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, e nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto.
2. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la “Stazione Appaltante” provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori previa presentazione da parte dell'“Appaltatore” di idonea contabilità (redatta con specifico riferimento alle voci di elenco prezzi), sottoscritta anche dal subappaltatore” e vistata dal Direttore dei Lavori.
ARTICOLO 14
(Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)
1. L’“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo n. 81/2008, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L’“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L’“Appaltatore”, altresì, ha:
a)
l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
b)
l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore”, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione Appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione Appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute del certificato dal certificato di pagamento, nonché gli importi dovuti all’impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. La predetta disciplina trova applicazione anche nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati.
ARTICOLO 15
(Domicilio dell’“Appaltatore” recapito delle comunicazioni)
1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede della “Stazione Appaltante”, ubicata a Belluno in via Feltre n. 57, al quale andranno indirizzate tutte le comunicazioni formali relative al presente contratto.
2. Per ogni comunicazione ufficiale, l’“Appaltatore” indica il seguente indirizzo di posta certificata PEC: gare.radarsrl@legalmail.it.
ARTICOLO 16
(Spese contrattuali)
1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico della “Stazione Appaltante”.
2. Sono altresì a carico dell’“Appaltatore” tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
ARTICOLO 17
(Registrazione)
1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui richiedono la registrazione – solo in caso d’uso – in misura fissa.
ARTICOLO 18
(Interpretazione del contratto)
1. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del vigente codice dei contratti, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Speciale d’Appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del Capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all’articolo 6, prevalgono le prime.
ARTICOLO 19
(Informativa sul trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla “Stazione Appaltante” e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo richiamato. Titolare del trattamento è la Azienda ULSS n. 1 Dolomiti – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali (informativa pubblicata sul sito aziendale al seguente link: http://www.aulss1.veneto.it/bandi/informativa-ai-fornitori-sul-trattamento-dei-dati-personali-art-13-regolamento-ue-2016679/).
Il presente atto non è soggetto a registrazione fiscale ai sensi dell’art. 5 – comma 2 – del D.P.R. n. 131/1986.
In caso d’uso, per i motivi di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione saranno a carico dell’“Appaltatore”.

IL DIRETTORE U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Ing. Stefano Lazzari

L’IMPRESA
Radar S.r.L.
Sig. ……………….
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 3 (Corrispettivo dell’Appalto), art. 6 (Obblighi dell’“Appaltatore”), art. 7 (Termine di esecuzione e penali), art. 8 (Risoluzione e recesso), art. 9 (Foro competente o Clausola arbitrale), art. 10 (Cauzione definitiva), art. 12 (Divieto di cessione del contratto), art. 13 (Subappalto), art. 14 (Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti), art. 18 (Interpretazione del contratto).

IL DIRETTORE U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Ing. Stefano Lazzari

L’IMPRESA
Radar S.r.L.
Sig. ………………
INTESA PER LA LEGALITA’ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI  DI INFILTRAZIONE CRIMINALE TRA LA PREFETTURA DI BELLUNO E L’AZIENDA ULSS n. 1 DOLOMITI.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 3 luglio 2020 con la Prefettura di Belluno, tra l’altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/belluno/multidip/index.htm, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli     artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7
La sottoscritta impresa  si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.

Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
IL DIRETTORE U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Ing. Stefano Lazzari

L’IMPRESA
Radar S.r.L.
Sig. …………………..
Pagina 26 di 26

